## Hoja1
CRONOGRAMA IMPLEMENTACIÓN DECRETO 2012 II SEMESTRE 2021
Actividad | Fecha Inicio | Fecha Terminación
Socialización del Decreto 2012 y la resolución por la cual se establecen los requisitos y el procedimiento de acreditación de la condición de creador y gestor cultural e identificación de creadores y gestores culturales | Permanente | Permanente
Identificación y registro de la información de los creadores y gestores culturales en la plataforma dispuesta por el Ministerio de Cultura | 2021-08-13 | 2021-09-20
Consolidación y ajustes de la información por el Ministerio de Cultura y los municipios de las bases de datos de creadores y gestores culturales identificados en los municipios y distritos. | 2021-09-21 | 2021-09-21
Cruce de información con Colpensiones para definir viabilidad de creadores y gestores culturales que cumplen con los requisitos (No incluye cálculo actuarial) | 2021-09-22 | 2021-10-04
Municipios subsanan situaciones de no viabilidad y el Ministerio remite base actualizada a Colpensiones | 2021-10-05 | 2021-10-18
Actualizar viabilidad de ingreso con las novedades enviadas para subsanación | 2021-10-19 | 2021-11-02
Colpensiones realiza cálculo actuarial y envía al Ministerio de Cultura | 2021-11-03 | 2021-11-11
Ministerio envía comunicación con cálculo actuarial y priorización a municipios | 2021-11-12 | 2021-11-15
Solicitud por parte del municipio para realizar calculos inferiores al 30% | 2021-11-15 | 2021-11-30